План мероприятий «Дорожная карта» по повышению качества дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 88 г. Тверь на 2025 – 2026 учебный год

- Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования.

- Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования.

- Принятие мер, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования.

- Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в организации, организация доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов.

- Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей, имеющих трудности в усвоении программы.

- Взаимодействие	с	семьей	(участие	семьи	в	образовательной	деятельности,	удовлетворенность	семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье).

- Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу.

| № | Критерий | Меры/мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях. | Обеспечение доступности дошкольного образования | Постоянно | 100% охват детей, желающих посещать детский сад, дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет | заведующий |
|  |  | Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов, сотрудников детского сада | В течение учебного года | Реализация инновационных проектов | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Тиражирование лучших образовательных практик | В течение учебного года | Повышение имиджа детского сада | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Комплексное сопровождение | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий |

|  |  | деятельности детского сада согласно действующему законодательству |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заключение договоров, контрактов, соглашений, и т.д. в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами МБДОУ детский сад №88 | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий |
|  |  | Коллегиальное управление ДОУ - Комиссии разной направленности; - совет родителей (законных представителей) воспитанников; - творческие рабочие группы | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Обновление нормативных локальных актов, регламентирующим образовательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий |
| 2. | Повышение качества образовательных программ дошкольного | Обновление показателей, характеризующих состояние и динамику дошкольного образования в детском саду | Июль - август 2026 г. | Обеспечение условий проведения педагогического мониторинга | заведующий, старший воспитатель |

|  | образования | Приведение образовательной программы детского сада в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Июль - август 2026 г. | Повышение качества ОП ДО, Приведение в соответствие образовательных программ действующему законодательству | заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведение анализа содержания образовательной деятельности в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей | В течение учебного года |  | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Проведение оценки индивидуального развития детей. | В течение учебного года | Повышение качества образовательных услуг | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Разработка дополнительных общеразвивающих программ для организации дополнительных образовательных услуг | Август 2026 г. | Повышение качества дополнительных образовательных услуг | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | В течение учебного года | Повышение качества дополнительных образовательных услуг | заведующий, старший воспитатель, педагоги |

|  |  | Проведение мониторинга количества воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами | Август 2026 г. | Увеличение количества детей, охваченных дополнительными услугами | старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мониторинг участия детей, педагогов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях | 2 раза в год (январь, июль) | Увеличение доли участия воспитанников в конкурсах, выставках, смотрах, творческих и спортивных мероприятиях для развития способностей детей | заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Активизация деятельности педагогических работников по привлечению Воспитанников и их родителей к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях различного уровня | В течение учебного года |  |  |
|  |  | Актуализация информации на официальном сайте |  | Полнота и актуальность информации об организации деятельности | заведующий, старший воспитатель, ответственный за ведение сайта |

|  |  | Взаимодействие с социальными партнёрами | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий, старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Профессиональн ое развитие педагогических работников дошкольного образования. | Поиск и внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий | В течение учебного года | реализация инновационных технологий | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогических работников | ежегодно (июль – август) | Анализ развития компетентности педагогов | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников и руководителя | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогов | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Совершенствование профессиональной компетентности работников через педсоветы, семинары, методические мероприятия | В течение учебного года |  | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Участие в конкурсах профессионального мастерства |  |  |  |
|  |  | Применение методов активного обучения педагогических работников |  | Повышение квалификации педагогов | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Трансляция достижений в области образовательной деятельности через официальный сайт, госпаблик в сети ВКонтакте и другие источники |  | Повышение конкурентоспособности. Обеспечение открытости детского сада | старший воспитатель, педагоги ДОУ |

|  |  | Публикация методических материалов, педагогических разработок в научных журналах, сборниках, СМИи т.п. | В течение учебного года | Повышение конкурентоспособности. Обеспечение открытости детского сада | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сопровождение специалистов |  | Повышение эффективности образовательной деятельности | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Сопровождение аттестации педагогов на квалификационную категорию |  | Повышение компетентности | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Организация наставничества |  | Повышение компетентности молодых специалистов | заведующий, старший воспитатель, воспитатель- наставник |
|  |  | самообразование |  | Повышение компетентности ДОУ | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Выступление педагогов на семинарах, конференциях разного уровня |  | Повышение конкурентоспособности. Обеспечение открытости детского сада | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 4. | Повышение качества образовательных условий в ДОУ (кадровые условия, развивающая предметно- пространственная | Обеспечение реализации образовательного потенциала пространства детского сада и прилегающей территории | В течение учебного года | Создание РППС согласно ФОП ДО и ФГОС ДО | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Анализ РППС | Май 2026 г. | Обогащение РППС детского сада | старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  |  | Обновление «Паспорта РППС» | Июль - август 2026 г. |  | старший воспитатель, |

|  | среда, психолого- педагогические условия) |  |  |  | педагоги ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приобретение игрового, развивающего и спортивного оборудования | 2-3 квартал 2025 г. |  | Заведующий, старший воспитатель, завхоз |
|  |  | Приобретение канцелярских товаров для организации детской деятельности | 3 квартал 2025 г. | Обеспечение воспитанников учебными материалами |  |
|  |  | Приобретение УМК для реализации ОП ДО, периодических и электронных изданий | 2-3 квартал 2025 г. | Оснащение методическим оснащением ОП ДО |  |
|  |  | Приобретение оргтехники для педагогических работников | 2-3 квартал 2026 г. | Улучшение материально- технического состояния детских садов |  |
|  |  | Приобретение интерактивного оборудования |  |  |  |
|  |  | проведение текущего ремонта | Июнь - август 2026 г. |  |  |
|  |  | Закрепление ответственных за игровыми прогулочными участками, спортивной площадкой, опытнического участка | Август 2025 г | Обеспечение безопасности, обновление игровым оборудованием | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Обеспечение 100% укомплектованности Педагогическими кадрами | Август 2025 г | Повышение качества дошкольного образования | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Организация доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов | При выделении финансирования | Обновление паспорта доступности образовательной среды | заведующий |

|  |  | Организация работы и оснащение кабинета учителя- логопеда | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ | Организация деятельности ППк детского сада | В течение учебного года | Создание особых образовательных условий для детей, имеющих трудности в усвоении программы | старший воспитатель, председатель ППк, педагоги ДОУ |
|  |  | Выполнение мероприятий согласно «Паспорту доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования» (при выделении финансирования) | Согласно паспорту | Доступность детского сада для лиц с ОВЗ и инвалидов |  |
| 6. | Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетвореннос ть семьи образовательной деятельностью, индивидуальная поддержка развития детей в семье) | Анкетирование родителей | ежегодно (май) | Данные по удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Анкетирование родителей | По плану | Данные по удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников в различных направлениях деятельности |  |
|  |  | Информирование родителей (законных представителей) о возможности развития способностей и интересов воспитанников через участие в конкурсах и выставках, смотрах, | В течение учебного года | Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг |  |

|  |  | физ. мероприятиях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную деятельность |  | Повышение педагогической компетентности родителей |  |
|  |  | Организация работы с семьями СОП и группой риска |  | Профилактика семейного неблагополучия, сокращение семей СОП и группы риска | заведующий, старший воспитатель |
|  |  | Работа совета родителей групп, детского сада | В течение учебного года | Повышение качества дошкольного образования | заведующий, старший воспитатель |
| 7 | Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу | Использование здоровьесберегающих технологий | В течение учебного года | Снижение заболеваемости среди воспитанников, увеличение посещаемости | заведующий педагоги ДОУ |
|  |  | Организация здоровьесберегающей среды в детском саду |  |  |  |
|  |  | Проведение вакцинации и профилактических мероприятий по оздоровлению воспитанников |  |  |  |
|  |  | Отработка навыков оказания первой помощи | В течение учебного года | Повышение компетентности сотрудников детского сада по вопросу оказания первой помощи | заведующий педагоги ДОУ |

|  |  | Организация мероприятий с детьми по формированию основ безопасности жизни деятельности | В течение учебного года | Формирование навыков безопасного поведения детей | заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адаптация детей в группах раннего возраста | Август - октябрь 2025 | Адаптации детей к дошкольному учреждению | заведующий, старший воспитатель, педагоги групп раннего возраста |
|  |  | Проведение мониторинга по состоянию здоровья воспитанников | Ежеквартально | Снижение заболеваемости среди воспитанников, увеличение посещаемости | заведующий |
|  |  | Обновление паспорта безопасности | Август 2025 | Обеспечение безопасности работы ДОУ | заведующий, старший воспитатель |